华政办函〔2021〕22号

华容县人民政府办公室

# 关于印发《华容县贯彻落实中央生态环境保护督察通报洞庭湖区化肥减量数据虚假失真

# 问题整改方案》的通知

各乡镇人民政府、县直相关单位：

《华容县贯彻落实中央生态环境保护督察通报洞庭湖区化肥减量数据虚假失真问题的整改方案》已经县人民政府的同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

华容县人民政府办公室

2021年9月8日

# 华容县贯彻落实中央生态环境保护督察

# 通报洞庭湖区化肥减量数据虚假失真问题

# 整  改  方  案

为切实抓好中央第六生态环境保护督察组通报洞庭湖区化肥减量数据虚假失真问题的整改落实，扎实推进2021年化肥减量增效工作，根据《湖南省贯彻落实中央生态环境保护督察通报洞庭湖区化肥减量数据虚假失真问题的整改方案》（湘农联〔2021〕62号）、《岳阳市贯彻落实中央生态环境保护督察通报洞庭湖区化肥减量数据虚假失真问题的整改方案》（岳农联〔2021〕15号）等文件精神，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对“守护好一江碧水”等重要指示精神，牢固树立绿色发展的理念，坚决扛起国家粮食战略安全、生态文明建设和生态环境保护整治责任，提高农民群众对生态环境的满意度和获得感，为建设美丽乡村贡献力量。

二、基本原则

（一）坚持压实整改责任。各乡镇人民政府要严格落实化肥减量增效整改主体责任，县农业农村局、县统计局、岳阳市生态环境局华容分局要做好整改工作的指导和销号核查工作。

（二）坚持精准发力。各乡镇人民政府和相关部门要对照督察通报问题建立问题整改清单、制定整改方案，严格实行台账管理、严抓验收销号，严防敷衍应付、弄虚作假。要坚持系统推进，能够立即解决的要立行立改、立改立成；短时间内不能整改到位的，要明确阶段目标、强力推进；需要长期坚持的，要建立长效机制、持续发力。

（三）坚持统筹兼顾。各乡镇人民政府和相关部门要把问题整改与深入贯彻党中央、国务院关于稳定发展粮食生产、生态文明建设和生态环境保护的重大决策部署结合起来，与打好农村面源污染防治、实施乡村振兴战略、推进城乡环境基础设施建设等结合起来，加强统筹，协调推进，综合治理。

（四）坚持标本兼治。各乡镇人民政府和相关部门要对照反馈问题，认真排查区域存在的类似问题，系统梳理分析，找准问题根源，瞄准关键环节，对症施策、科学施策、系统施策、全面整改。

三、整改目标及整改时限

（一）整改目标。进一步提高认识，从严从实推进整改工作，全面夯实测土配方施肥技术应用，优化升级化肥减量增效技术模式，建立健全农业农村统计业务管理制度，全面提高统计数据质量，高质量完成全县化肥减量数据虚假失真问题整改任务。

（二）整改时限。2021年12月底前完成。

四、整改措施

（一）深入贯彻落实习近平生态文明思想。全县各级各相关部门要把思想和行动统一到贯彻习近平总书记关于加快生态文明建设和推动长江经济带发展的重大战略决策部署上来，以最坚决的态度抓好问题整改落实，确保中央、省市生态优先、绿色发展要求落到实处、见到实效。

（二）全面落实化肥减量工作责任。各乡镇人民政府要切实加强对化肥减量整改工作的组织领导、统筹协调、督查督办、考核奖罚。乡镇站所要分工协作，建立责任清单，形成工作合力。（责任单位：各乡镇人民政府、田家湖生态新区管委会）

（三）制定化肥减量工作方案。相关部门、各乡镇人民政府要严格按方案要求，制定辖区内化肥减量工作实施方案，抓出实效。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府、田家湖生态新区管委会）

（四）强化对整改工作的考评。相关部门、各乡镇人民政府要对标中央生态环境保护督察指出问题涉及的重点区域、重点行业，组织开展蹲点式、点穴式、暗访式督查，严格督促整改工作高效完成。（责任单位：县政府督查室、县农业农村局，各乡镇人民政府、田家湖生态新区管委会）

（五）建立化肥使用量统计工作制度。县农业农村局与县统计局要做好沟通协调，建立健全科学实用易操作的农用化肥用量统计调查制度，进一步完善化肥使用量数据统计调查方法，组织开展统计业务培训，坚决杜绝统计数据虚假失真，防止统计造假、弄虚作假。（责任单位：县统计局、县农业农村局，各乡镇人民政府、田家湖生态新区管委会）

（六）全面夯实测土配方施肥技术应用。

1.加强取土测土工作。根据《测土配方施肥技术规程》（NYT2911－2016）要求，以每1000亩耕地取1个土壤样品为标准，进一步扩大取土测土覆盖率，全年推广测土配方施肥技术达190万亩次以上。同时，要及时将土壤检测原始数据录入省土壤肥料工作站“测土配方施肥数据管理系统”。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

2.加强田间试验。根据省土壤肥料工作站“统筹规划、区域设点、综合试验”要求，完成主要粮食作物化肥利用率、经济作物“2+X”田间肥效、肥效校正和中微量元素单因子肥效等试验10个，植株检测52个；完成210户农户施肥情况跟踪调查；继续做好全县10个省级土壤地力监测点的监测工作，及时更新养分数据，优化施肥参数，完善施肥方案，建立施肥台账，为优化科学施肥奠定基础。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

3.强化施肥配方研究。县农业农村局要根据历年测土、田间肥效试验、农户施肥情况调查等数据，组织召开测土配方专家会议，分区域、分作物研究分析和调整施肥配方，优化施肥方案，及时向社会发布主要农作物科学施肥指导意见与施肥推荐配方。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

4.抓好配方肥推广应用。要根据省市配方肥推广应用要求，扶持有生产规模和研发能力的配方肥生产企业参与当地配方肥生产，引导定点销售当地主要作物配方肥。同时，鼓励支持肥料生产企业开展农企合作，为当地种植大户和专业合作社提供测土、配方、配肥、施肥等个性化服务。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

5.强化配方肥质量监管。要督促供肥企业切实按照配方要求，保质保量生产供应配方肥，督促供肥企业和经销门店做好销售台账记录，免费提供施肥明白纸、产品说明书，做好施肥技术指导。县农业农村执法部门加大随机抽检力度，确保配方肥质量。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

（七）优化升级化肥减量增效技术模式。

1.大力发展绿肥生产。制定绿肥生产支持政策，对绿肥种植主体实行专项补贴，力争全县利用冬闲田种植绿肥18万亩以上。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

2.大力推广商品有机肥应用。建立农民施用有机肥激励机制，支持农户和新型农业经营主体使用有机肥、配方肥、高效缓控释肥料；加快实施有机肥替代化肥、畜粪还田、绿色种养循环农业试点项目，逐步建立禽粪污肥就近就地还田和商品有机肥施用长效机制；对果菜茶等经济作物，推广“有机肥+配方肥+机械施肥”“有机肥+水肥一体化”“果（茶）+沼+畜”等技术模式；综合利用畜禽粪便、农家肥、堆沤肥还田，积极推广有机无机复合肥和缓控释肥等新型肥料应用，减少化肥施用量，改良土壤理化性状，提高作物抗逆性，改善农产品品质。2021年，全县推广商品有机肥要达到1.6万吨。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

3.大力推广秸秆还田技术。全面推广稻草机械粉碎还田，对早稻收割开展粉碎作业的收割机实行作业补贴，促进大田传统有机肥应用，提高耕地有机质含量，改善土壤结构，提高化肥使用效益。2021年，全县秸秆还田要达到115万亩以上。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

4.大力推广水肥一体化。大力推广采用高效节水灌溉，果菜茶示范推广滴灌施肥、喷灌施肥等技术，做到精准施肥。2021年，全县完成水肥一体化技术推广应用面积要达到0.6万亩。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

5.大力推进机械化深施肥。按照省市“农艺农机融合、基肥追肥统筹”要求，稳步扩大化肥机械侧深施面积，逐年提高机械施肥比重，减少化肥流失；对双季稻区冬季深翻耕实行作业补贴。2021年，全县完成化肥机械侧深施肥面积1万亩，冬季深翻耕面积10万亩。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

6.大力改进耕作方式。坚决遏制水稻直播，防止化肥农药超量使用，对水稻直播面积占水稻总面积超过30%的乡镇取消粮食生产评先评优资格。同时，重点支持一季稻区实施稻油、稻肥水旱轮作项目。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

（八）全面提升技术指导与服务。

1.推广测土配方施肥手机专家系统（APP）应用。巩固前期工作成果，2023年底前实现种植大户、家庭农场、专业合作组织负责人全覆盖。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

2.加大技术培训力度。在前期工作基础上，进一步加强技术培训力度，加大科学施肥宣传，确保技术培训、科学施肥宣传进村到户。（责任单位：县农业农村局，各乡镇人民政府）

3.加大办点示范力度。突出重点区域、重点作物、重要季节，打造以测土配方施肥、秸秆还田、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代、农机农艺结合减肥等为主要内容的化肥减量增效示范片。计划在三封寺镇复兴、松木桥、华一等村创办1个化肥减量增效万亩示范片。（责任单位：县农业农村局，三封寺镇人民政府）

（九）严谨规范化肥减量数据统计。

1.迅速开展实地核查。按照省土肥站化肥减量统计调查要求，深入乡村开展核查，按种植面积多少等距抽取一定比例乡镇，核实调查化肥使用量、检查农村统计调查制度建立执行、操作流程、数据采集依据及评估方法等基础工作情况。（责任单位：县统计局、县农业农村局、市生态环境局华容分局、各乡镇人民政府）

2.建立部门联席机制。制订下发《2021年农用化肥用量统计调查工作方案》，明确上报流程，规范数据来源。加强部门协作、信息共享，建立化肥、农药使用量专项抽样调查制度，确保数据的规范性和一致性，杜绝数出多门。（责任单位：县统计局、县农业农村局、各乡镇人民政府）

3.建立健全规章制度。根据中央、省市关于统计工作要求，重点规范数据采集、录入、审核和评估等各环节，确保农业统计工作有章可循、有据可依。（责任单位：县统计局、县农业农村局、各乡镇人民政府）

4.全面夯实农业统计基层基础。积极指导基层建立完善乡镇统计台账建设，按照“指标齐全、计算准确、数据真实、字迹清晰”的要求，定期整理归档农村基层基础资料。（责任单位：县统计局、县农业农村局、各乡镇人民政府）

五、工作保障

（一）强化组织领导。各乡镇要相应成立整改工作机构，建立整改工作机制，制定具体整改方案，报县化肥减量突出问题整改工作领导小组办公室备案，作为督导调度和整改销号依据。各乡镇要指定专门联络人员，每月25日前报送本月整改工作进展情况，重要情况随时报送（联络人：肖春芳  13974040767，邮箱：hrtf0767@163.com）。县整改工作领导小组办公室要加强统筹调度，实行一月一通报、一月一督查、两月一推进、三月一评议。

（二）严格销号管理。各乡镇和相关部门要主动承担整改销号主体责任，主要负责人为整改第一责任人，按照“属地责任、部门监管、实事求是、序时管理”的原则和“初审、公示、申请、核查、备案”的程序，实行整改台账管理、对账销号。

（三）强化业务技能建设。各乡镇和相关部门要切实加强土肥人才队伍建设，县级和各乡镇农业综合技术服务中心至少要配备1-2名比较熟悉土肥工作业务的专业人员，并明确土壤检测责任单位。

（四）强化督导考核。县化肥减量突出问题整改工作领导小组办公室定期调度整改进展，将各乡镇化肥减量增效工作纳入2021年粮食生产目标管理考核内容、在乡村振兴战略考核中增加权重，对完成任务好的乡镇给予奖励，对整改工作推进不力没有完成任务的乡镇，将严肃追责相关责任人责任。

附件：1.全县化肥减量增效工作任务分解表

2.华容县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改清单

附件1：

# 全县化肥减量增效工作任务分解表

| 单位 工作 任务 | 东山镇 | 鲇鱼须镇 | 注滋口镇 | 万庾镇 | 操军镇 | 章华镇 | 梅田湖镇 | 禹山镇 | 新河乡 | 团洲乡 | 三封寺镇 | 插旗镇 | 北景港镇 | 治河渡镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地质量等级评价土壤样（个） | 145 | 78 | 117 | 72 | 64 | 87 | 75 | 83 | 52 | 46 | 46 | 38 | 57 | 40 | 1000 |
| 高标准农田建设土壤样（个） | 20 | 17 |  | 9 | 60 |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 62 | 186 |
| 测土配方施肥(万亩) | 23 | 15 | 19 | 16 | 17 | 14 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 190 |
| 田间 试验（个） |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 10 |
| 试验土壤样（个） |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 18 |  |  |  | 35 |
| 植株 检测（个） |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 52 |
| 配方肥示范（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 万亩减肥示范（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 农户施肥调查（户） | 35 |  | 35 |  |  | 35 |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 210 |
| 地力监测取土化验（个） |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |
| 绿肥任务（万亩） | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 |
| 商品有机肥应用任务（万吨） | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 1.9 |
| 秸秆 还田 （万亩） | 17.4 | 13.3 | 6.7 | 12.4 | 8.5 | 12 | 6.7 | 10.8 | 4.4 | 3.6 | 9.5 | 3.3 | 5.5 | 4.9 | 119 |
| 水肥 一体化 （万亩） | 0.07 | 0.11 |  | 0.02 |  | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.1 |  |  | 0.05 | 0.78 |

附件2：

# 华容县贯彻落实第二轮中央生态环境保护

# 督察报告整改清单

一、思想认识不到位、工作落实不力

整改目标：牢固树立习近平生态文明思想和绿色发展理念，坚决贯彻落实污染治理攻坚战明确的目标任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践，把党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署落到实处。

责任单位：县农业农村局、市生态环境局华容分局、县统计局、县财政局、县委宣传部、各乡镇人民政府、田家湖生态新区管委会

整改措施：

1、加强组织领导。用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践，把党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署落到实处。认真学习、深刻领会习近平生态文明思想和习近平总书记“守护好一江碧水”等重要指示精神，切实增强狠抓整改落实、保护生态环境的思想自觉和行动自觉。

2、开展“夏季攻势”行动。分“宣传发动、深入排查、整改提升、督查考核”四个阶段，建立问题整改清单，明确整改目标、措施、时限、责任人等台帐，落实专人专班，确保所有问题应查尽查，应改尽改。

3、强化队伍建设。县、乡两级分别配备1-2名熟悉土肥工作业务的专业人员到位，并配备相应的土壤检测机构。全面加强土肥水人员的化肥减量增效工作技能培训，切实提升化肥减量增效工作能力和业务水平，着力建设一支化肥减量增效工作高素质人员队伍。

4、加大资金投入。设立县级化肥减量增效专项资金，重点支持测土配方施肥、绿肥生产、有机肥替代化肥等项目。制定支持配方施肥、绿肥生产、有机肥替代化肥、机械深施肥、秸秆还田、水肥一体化等化肥减量增效措施的财政补贴政策，支持引导生态绿色生产。

5、强化督查考核。相关部门、各乡镇要对标中央生态环境保护督察指出问题涉及的重点区域、重点行业，组织开展蹲点式、点穴式、暗访式督查，严格督促整改工作高效完成。

6、加强宣传引导。县乡两级充分利用各种会议、培训及各种媒体、标语、宣传单、“村村响”、施肥建议卡、施肥配方等方式，宣传科学施肥理念，提高农民对测土配方施肥的认知度和知晓率，不断提高农民科学施肥水平，力争科学施肥宣传入户率达到80%以上。

整改时限：2021年12月31日前完成。

二、工作推进不严不实

整改目标：进一步提高认识，从严从实推进整改工作，全面夯实测土配方施肥技术应用，优化升级化肥减量增效技术模式。

责任单位：县农业农村局、各乡镇人民政府、田家湖生态新区管委会

整改措施：

1、全面夯实测土配方施肥技术应用。一是加强取土测土化验工作。原则上按照每年平均每1000亩取1个土壤样品进行测土，全县取土检测1186个，土壤检测原始数据及时录入“测土配方施肥数据管理系统”，力争全年推广测土配方施肥技术面积达190万亩次以上。二是加强土壤监测工作。继续做好10个省级土壤地力监测点的监测工作。三是加强田间试验。按照“统筹规划、区域设点、综合试验”的要求，组织开展主要粮食作物化肥利用率等试验10个，植株检测52个；开展农户施肥情况长期定位跟踪调查210 户。四是强化施肥配方研判。每年年初，农业农村部门根据历年测土、田间肥效试验、农户施肥情况调查等数据，组织召开测土配方专家会议，分区域、分作物研究分析和调整施肥配方，优化施肥方案，做好农作物专用配方肥配方，向社会及时发布主要农作物科学施肥指导意见与施肥推荐配方。五是强化配方肥质量监管。纳入当地合作的供肥企业按照约定保质保量生产供应配方肥。供肥企业和经销门店做好销售台账记录，免费提供施肥明白纸、产品说明书，做好施肥技术指导。农业农村执法部门加大随机抽检力度，确保配方肥质量。

2.优化升级化肥减量增效技术模式。一是大力推广商品有机肥、畜禽粪便、农家肥、有机无机复合肥和缓控释肥等新型肥料应用，减少化肥施用量，改良土壤理化性状，提高作物抗逆性，改善农产品品质。2021年，全县推广商品有机肥要达1.6万吨。二是大力发展绿肥生产。充分发挥绿肥在改土培肥和减少化肥使用的作用，全县利用冬闲田种植绿肥18万亩以上。三是大力推广秸秆还田技术。全面推广稻草机械粉碎还田、玉米、油菜秸秆腐熟还田。全县秸秆还田面积115万亩次以上。四是大力推广水肥一体化。采用高效节水灌溉，果蔬茶示范推广滴灌施肥、喷灌施肥等技术，做到精准施肥。全县推广水肥一体化技术面积0.6万亩。五是大力推进机械化深施肥。按照农艺农机融合、基肥追肥统筹的原则，稳步扩大化肥机械侧深施面积，逐年提高机械施肥比重，减少化肥流失。扶持开展冬季深翻耕等改善土壤结构措施应用。2021年，全县化肥机械侧深施肥面积要达1万亩，冬季深翻耕10万亩。六是大力改进耕作方式。坚决遏制水稻直播，防止化肥农药超量使用，对水稻直播面积占水稻总面积超过30%的乡镇取消评先评优资格。支持水旱轮作，稻油、稻肥水旱轮作项目重点在一季稻区实施。

3、全面提升技术指导与服务。一是巩固前期工作成果，2023年底前实现种植大户、家庭农场、专业合作组织负责人全覆盖。二是加大技术培训。在前期工作基础上，进一步加强技术培训力度，加大科学施肥宣传，确保技术培训、科学施肥宣传进村到户。三是加大办点示范。突出重点区域、重点作物、重要季节，打造以测土配方施肥、秸秆还田、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代、农机农艺结合减肥等为主要内容的化肥减量增效示范片。计划在三封寺镇复兴、松木桥、华一等村创办1个化肥减量增效万亩示范片。

整改时限：2021年12月31日前完成。

三、统计数据虚假失真

整改目标：建立健全农业农村统计业务管理制度，全面提高统计数据质量，高质量完成全县化肥减量数据虚假失真问题整改任务。

责任单位：县统计局、县农业农村局、各乡镇人民政府、田家湖生态新区管委会

整改措施：

1、迅速开展实地核查。县统计、县农业农村、县生态环境等部门要深入各乡镇开展核查，抽取一定比例的乡、村、组，重点核实化肥使用量的数据来源、检查统计基础工作等。

2、建立部门联席机制。制订下发《2021年农用化肥用量统计调查工作方案》，明确上报流程，规范数据来源。加强部门协作、信息共享，建立化肥、农药使用量专项抽样调查制度，确保数据的规范性和一致性，杜绝数出多门。

3、建立健全规章制度。按照市政府出台的《农林牧渔业综合统计报表数据审核技术规程》《关于进一步规范和加强农村统计基层基础工作的通知》和《岳阳市乡镇农村统计规范建设实施方案》的要求，重点规范数据采集、录入、审核和评估等各环节，确保农业统计工作有章可循、有据可依。

4、全面夯实农业统计基层基础。采取视频会、培训班等方式，强化对基层业务培训指导和政策学习解读，切实提高统计人员的业务水平和能力素质，积极指导基层规范完善乡镇统计台账建设，定期将各种统计数据资料整理装订归档，整理成指标齐全、计算准确、数据真实、字迹清晰的农村基层基础资料。每年对农村统计基层基础工作组织抽查核实，重点核查农村统计调查制度建立执行、操作流程规范化、数据采集来源、依据及评估方法等基础工作情况，及时通报抽查结果。

整改时限：2021年12月31日前完成。

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大常委办，县政协办，县人民法院，县人民检察院。

共印50份